## Contrato
Nombre obra
OC
Constructor | Nombre Contratista
Monto contractual
Redeterminacion nro: xxxx Fecha
Total Contrato |  |  | 0
Total Anticipo |  |  | 0
Remanente |  |  | 0
Tramos | long (m)
tramo 1 |  | #DIV/0!
tramo 2 |  | #DIV/0!
tramo 3 |  | #DIV/0!
tramo 4 |  | #DIV/0!
tramo 5 |  | #DIV/0!
tramo 6 |  | #DIV/0!
tramo 7 |  | #DIV/0!
tramo 8 |  | #DIV/0!
Total tramos | 0 | #DIV/0! | 0
Certificaciones |  |  | costo unitario a certificar | Avance mes | Avance anterior | Avance total | % mes | % total | $ mes | $ total | Monto s/anticipo NO APLICA
tramo 1 |  | unid |  | unid
Canalización | 60% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tendido de Cable de FO | 20% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Empalme de Cable de F.O. | 10% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pruebas de Enlace y P.C.O. | 10% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
tramo 5 |  | unid
Canalización | 80% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tendido de Cable de FO | 10% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Empalme de Cable de F.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Pruebas de Enlace y P.C.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
tramo 6 |  | unid
Canalización | 80% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tendido de Cable de FO | 10% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Empalme de Cable de F.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Pruebas de Enlace y P.C.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
tramo 7 |  | unid
Canalización | 80% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tendido de Cable de FO | 10% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Empalme de Cable de F.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Pruebas de Enlace y P.C.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
tramo 8 |  | unid
Canalización | 80% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tendido de Cable de FO | 10% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Empalme de Cable de F.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Pruebas de Enlace y P.C.O. | 5% | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
c/desc
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | total mes |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | AVANCE DE CERTIFICACION |  | #DIV/0!
|  | unid TOTALES | costo unitario a certificar | Avance mes | Avance anterior | Avance total | % mes | % total | $ mes | $ total | Monto s/anticipo NO APLICA
TOTAL TRAMOS | Canaliz | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| FO | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Emp | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pruebas | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Consolidado
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: | [6 empty] | Mes de Realizacion de los Trabajos:
| OC: | contratista
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): | [6 empty] | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de Obra | nombre de obra | [6 empty] | 1 | Consolidado
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico | [5 empty] | Avance Económico
|  | (%) | Anterior |  | Actual |  | Acumulado |  | Anterior ($) | Actual ($) | Acum. ($)
|  |  | % | UNID | % | UNID | % | UNID
| Canalización Instalada | 60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tendido de Cable de FO | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Empalme de Cable de F.O. | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| AVANCE DE OBRA | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Observaciones del certificado
|  |  | ..................................................... | [5 empty] | .....................................................
|  |  | FIRMA RESPONSABLE CONTRATISTA | [5 empty] | FIRMA RESPONSABLE ARSAT

## Cañuelas-Saladillo (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2018-06-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | CAÑUELAS-SALADILLO |  |  |  | 38 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican CAO y pruebas finales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Lobos-Chascomus (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2018-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | LOBOS-CHASCOMUS |  |  |  | 39 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: se certifica CAO y pruebas parciales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Lobos-Mercedes (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2018-06-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | LOBOS-MERCEDES |  |  |  | 38 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: se certifican 0,962 km de canalización
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Bragado-Azul (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2018-06-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | BRAGADO-AZUL |  |  |  | 38 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican CAO y pruebas finales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Azul-Las Armas (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | AZUL-LAS ARMAS |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## tramo 1
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: | [6 empty] | Mes de Realizacion de los Trabajos:
| OC: | contratista
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): | [6 empty] | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de Obra | nombre de obra/tramo | [6 empty] | 1 | PARCIAL
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico | [5 empty] | Avance Económico
|  | (%) | Anterior |  | Actual |  | Acumulado |  | Anterior ($) | Actual ($) | Acum. ($)
|  |  | % | UNID | % | UNID | % | UNID
| Canalización Instalada | 60% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tendido de Cable de FO | 20% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Empalme de Cable de F.O. | 10% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 10% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| AVANCE DE OBRA | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Observaciones del certificado
|  |  | ..................................................... | [5 empty] | .....................................................
|  |  | FIRMA RESPONSABLE CONTRATISTA | [5 empty] | FIRMA RESPONSABLE ARSAT

## Pigue-Benito Juarez (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | PIGUE-BENITO JUAREZ |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Junin-Teodolina (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2018-06-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | JUNIN-TEODOLINA |  |  |  | 38 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: se certifica 8,189 km de tendido de FO y 18 empalmes
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Lincoln-Pergamino (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2018-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | LINCOLN-PERGAMINO |  |  |  | 39 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: se certifica 14 empalmes y pruebas parciales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Trenque Lauquen-Pigue (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2019-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | TRENQUE LAUQUEN-PIGUE |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican 15,598 km de Canalización; 20,606 km de tendido de cable de FO y 4 empalmes, 0,250 un CAO y pruebas opticas parciales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Pehuajo-LM La Pampa (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 0
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | PEHUAJO-LIMITE LA PAMPA |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0%
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Pergamino-San Nicolas (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | PERGAMINO-SAN NICOLAS |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Pergamino-Colon (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 0
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | PERGAMINO-COLON |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Arrecifes-Carmen de Areco (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 0
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | ARRECIFES-CARMEN DE ARECO |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## VALORIZADO TAREAS
En Esta hoja se pegará la Planilla de Cotización de la Obra de FO con la que se adjudicó el contrato

## CRONOGRAMA DE OBRA
En Esta hoja se pegará El cronograma de obras de FO

## Chasicó - LM La Pampa (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | CHASICO-LIMITE LA PAMPA |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## M. de Hoz-Limite La Pampa (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2019-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | MARTINEZ DE HOZ - LIMITE LA PAMPA |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican 4,16 km de Canalización
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Gral Villegas-Limite La Pampa (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 0
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | GRAL VILLEGAS - LIMITE LA PAMPA |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## B. Juarez-Tandil (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2019-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | BENITO JUAREZ - TANDIL |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican 0,190 km de Canalización; 0,190 km de tendido de cable de FO
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Gral. Lamadrid-Olavarría (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 0
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | GENERAL LAMADRID - OLAVARRÍA |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Olavarría-Azul (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2019-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | OLAVARRÍA - AZUL |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican 0,075 km de Canalización; 0,075 km de tendido de cable de FO
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Arroyo Corto (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2019-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | DERIVACIÓN ARROYO CORTO |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican 0,08 km de Canalización; 0,08 km de tendido de cable de FO y 0,5 un CAO y pruebas opticas parciales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Baigorrita-Cruce RP65-RP70 (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2019-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | BAIGORRITA - RP65/RP70 |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican 3,496 km de Canalización; 3,496 km de tendido de cable de FO y 1 empalmes, 0,6 un CAO y pruebas opticas parciales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## 9 de Julio-Bragado (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | 9 DE JULIO - BRAGADO |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Gral.Villegas-Rivadavia (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 0
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | GENERAL VILLEGAS - RIVADAVIA |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Urb Mar del Plata (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | URBANO MAR DEL PLATA |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Gral. Alvear (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | DERIVACIÓN GENERAL ALVEAR |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Laguna Alsina (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2019-09-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | 2do INGRESO LAGUNA ALSINA |  |  |  | 1 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES: Se certifican 0,692 km de Canalización; 0,692 km de tendido de cable de FO, 0,2 un CAO y pruebas opticas parciales
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Urb Balcarce (hidden)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS
| CONTRATO: | Nombre del Contratista: |  |  |  | Mes de los Trabajos:
| BUENOS AIRES | DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  |  | 2017-07-01
RENGLÓN:
|  | Proyecto (Nombre de la Obra): |  |  |  | Certificado N°:
| Fecha de Inicio de las tareas: | URBANO BALCARCE |  |  |  | 35 | Parcial
2013-11-16
| DESCRIPCION | Ponderación | Avance Físico |  |  | Avance Ponderado
|  | (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%) | Anterior (%) | Actual (%) | Acum. (%)
| Canalización Instalada | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tendido de Cable de FO | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Empalme de Cable de F.O. | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE RENGLÓN 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota 1: La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, según Anexo I
Nota 2: El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, según Anexo II
Nota 3: Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados, según Anexo III
Nota 4: Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos, según Anexo IV
OBSERVACIONES:
|  |  | ..................................................... |  |  | .....................................................
|  |  | FIRMA DATCO CEOSA RETESAR INGE UTE |  |  | FIRMA ARSAT

## Anexos (hidden)
Anexo I
La Canalización Instalada se certifica por tramo tapado entre cámaras colocadas, independiente de la distancia entre éstas. Para poder certificar, la obra civil ejecutada debe: - estar en un 100% de acuerdo a lo establecido en el plano de proyecto, respetándose las tapadas (tanto del ducto como de las cámaras) y las protecciones. En caso que, por razones operativas, no se haya cumplido con lo establecido en el proyecto, se deberá adjuntar la orden de servicio debidamente firmada por el jefe de obra y por el sobrestante, donde quede establecido claramente el cambio autorizado. - verificar la continuidad de los ductos instalados, como así también el buen estado de los elementos utilizados (cámaras, hitos, protecciones, etc.) - estar instalados y verificados, los elementos de señalización de la traza (marker, hitos e hilo de detección), acompañando al certificado con el resultado de dichas mediciones. - estar con la tapada definitiva, a excepción de las cámaras, las cuales podrán contar con una tapada menor, teniendo en cuenta su reapertura para el tendido del cable. Quedarán exceptuadas aquellas cámaras ubicadas en zonas urbanizadas o de tránsito peatonal, que puedan poner en riesgo a los transeúntes, en cuyo caso, la tapada deberá ser definitiva.
Anexo II
El tendido de Cable de FO se certifica por bobina completa instalada en ducto, independiente de la longitud instalada. Para poder certificar el tendido, el cable debe: - estar instalado por el método de soplado en su totalidad - estar instalado en la correlación posible (que permita el mejor valor de PMD) - contar con los elementos de protección instalados (tapones, coflex, etc.) - estar correctamente instaladas las ganancias correspondientes a cada cámara, de acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutivo - acompañar al certificado, las mediciones de atenuación y longitud óptica, realizadas a la bobina evaluada, al momento de acopio
Anexo III
Los Empalmes de Cable de FO se certifican cuando estén ejecutados y probados. Para poder certificar los empalmes, deben: - estar medida la atenuación de cada una de las fusiones, y acompañar las mismas al certificado - realizar las pruebas de hermeticidad de la caja de empalme, y acompañar las mismas al certificado - estar rotulados con la tarjeta de identificación correspondiente, cada uno de los cables que ingresan a la caja de empalme - verificar la limpieza de la cámara que contiene a la caja de empalme - realizar la tapada definitiva de la cámara
Anexo IV
Las Pruebas de Enlace y Planos Conforme a Obra se certifican cuando estén completos. Para certificar las pruebas y los planos CAO, deben: - presentar las planillas de medición (Atenuación, PMD y CD), establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, debidamente completadas y firmadas por el Jefe de obra y el sobrestante presente al momento de realizadas las mismas. - presentar la totalidad de los planos conforme a obra georeferenciados (planos índice, planos urbanos e interurbanos, de los nodos, diagrama de empalme y de longitudes, planos de detalle), donde esté reflejada la realidad de la obra, con la simbología definida y en formato digital y en papel - presentar las conformidades de obra, emitida por cada uno de los entes involucrados en la obra