## MATRIZ
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO |  | A COMPLETAR OFERENTE |  |  | A COMPLETAR PROVEEDOR |  |  | A COMPLETAR ARSAT
REQ# | REQ. DESCRIPCION | CUMPLIRÁ/CUMPLIÓ | METODO DE MUESTRA | OBS. OFERENTE | CUMPLE | METODO DE MUESTRA | OBS. PROVEEDOR | APROB. ARSAT | FECHA | OBS. ARSAT | PROVEEDOR
1 | Designará a sus respectivos representantes que ejercerán sus roles durante el desarrollo de las tareas a llevar a cabo (Cap. 3) | [10 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | PARCIALMENTE
2 | Llevará a cabo relevamiento previo a las ofertas técnico-económicas del predio de emplazamiento del proyecto, a su propio costo (Cap. 4) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0
3 | Llevará a cabo toda visita, relevamiento, ejecución de ensayos y demás acciones in situ pertinentes durante la elaboración del dicho proyecto (Cap. 4)
4 | Remitirá por escrito a ARSAT cualquier duda con respecto a la docuementación provista por este último (Cap. 5) | [9 empty] | ARSAT
5 | Llevará a cabo la Dirección de Obra a ejecutar (Cap. 6) | [10 empty] | ACEPTADO | RECHAZADO | SE PIDE REVISION | SE ACEPTA COMO ESTA
6 | Durante el proceso licitatorio que tendrá lugar por la ejecución de obras, asesorará en todo momento a ARSAT acerca de las ventajas y desventajas técnicas y económicas que ofrecen las variables (incluyendo las propuestas realizadas por el propio comitente) y lo advertirá acerca de los errores en los que éste pudiera incurrir (Cap. 6) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tendrá a cargo la dirección, coordinación, control de las tareas profesionales, especialistas y otros colaboradores que intervinieran durante la construcción de la obra de Infraestructura de la Estación Terrena Backup y Gateway (GW) Palmira. Controlará la fiel interpretación de los planos y documentación técnica del proyecto por parte del Constructor para que éste ejecute la obra en concordancia con la documentación de dicho proyecto. Ejercerá los controles de tal manera que lo construido concuerde en todo momento con lo proyectado, certificará el avance de los trabajos y será responsable por el resultado del trabajo en su conjunto dentro de los plazos y presupuestos acordados. (Cap. 6)
8 | Se encargará de la realización de todo trámite interviniente durante el proceso de proyecto, licitación y obra en cuestión, ya sean estos municipales, provinciales y/o nacionales, a fin de satisfacer todos aquellos requerimientos que las autoridades correspondientes impongan en cuanto a habilitaciones, permisos, aprobaciones, etc. Según corresponda, la Dirección de Proyecto/Dirección de Obra llevará a cabo dichos trámites por sí misma o bien, los exigirá y hará cumplirlos por parte del Constructor que resulte adjudicado para la ejecución de la obra y, asimismo, asesorará en todo momento al Comitente en lo referido a estas cuestiones. (Cap. 6) | [9 empty] | METODO DE MUESTRA
9 | Elaborará y entregará al Comitente toda documentación de proyecto, previo al mencionado proceso licitatorio. (Cap. 6.1) | [10 empty] | DISEÑO | DEMOSTRACION | PRUEBA | INSPECCION | ANALISIS
10 | Elaborará el proyecto ejecutivo completo en base a los planos de Anteproyecto entregados por ARSAT, el documento Requerimientos de infraestructura para estación PALMIRA (y sus respectivos anexos) y el resto de la documentación adjunta al PET correspondiente (Cap. 6.1.1.) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elaborará los documentos de proyecto cumpliendo todo código, reglamento y normativa municipal, provincial y/o nacional vigente, correspondiente a aplicar en cada rubro del proyecto involucrado en el mismo. Se deberá especificar y hacer mención en cada desarrollo de ingeniería y diseño llevado a cabo para cada rubro, el/los código/s, reglamento/s y/o normativa/s cumplimentada/s (Cap. 6.1.1.)
12 | Contemplará para todo diseño y desarrollo de ingeniería involucrado en el proyecto, la categorización de la zona de emplazamiento de proyecto, en términos de nivel de sismicidad (zonificación sísmica), acción del viento, acción de la nieve y del hielo y el resto de las variables climatológicas que limiten dicho diseño e ingeniería, según código/s, reglamento/s y/o normativa/s vigente/s (Cap. 6.1.1.)
13 | Contemplará para todo diseño y desarrollo de ingeniería involucrado en el proyecto la Ley 24.314. (Cap. 6.1.1.)
14 | Contemplará para todo diseño y desarrollo de ingeniería involucrado en el proyecto las normas IRAM Nº 11549; IRAM Nº 11601; IRAM Nº 11603; IRAM Nº 11604; IRAM Nº 11605; IRAM Nº 11625; IRAM Nº 11630; IRAM N° 11507-1; IRAM N° 11507-4 (Cap. 6.1.1.)
15 | Cumplimentará lo indicado por el documento Manual Gestion Higiene y Seguridad (Cap. 6.1.1.)
16 | Cumplimentará lo indicado por el adjunto MANUAL DE GESTION CALIDAD AMBIENTAL, en particular para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental requeridos (Cap. 6.1.1.)
17 | Elaborará y entregará Estudio de Impacto Ambiental de anteproyecto aprobado (Cap. 6.1.2.1.)
18 | Elaborará y entregará Informe del Estudio de suelos del predio de emplazamiento (Cap. 6.1.2.1.)
19 | Elaborará y entregará Estudio hidrológico/hidráulico de escurrimientos de agua del predio de emplazamiento (si correspondiera) y Detalles y descripción de obra para correcto escurrimiento de aguas (si correspondiera) (Cap. 6.1.2.1.)
20 | Elaborará y entregará Plano de mensura del predio e Implantación del proyecto completo con puntos de referencia imprescindibles para indicar características generales para la futura obra (Cap. 6.1.2.1.)
21 | Elaborará y entregará Documentación gráfica (si correspondiera) de todo movimiento, tratamiento de suelos y/o rellenos incluido por proyecto (Cap. 6.1.2.1.)
22 | Elaborará y entregará Planos y detalles constructivos de Cerco perimetral (Cap. 6.1.2.1.)
23 | Elaborará y entregará Planos y detalles constructivos de Caminos/Calles internas al predio y de sus Accesos (Cap. 6.1.2.1.)
24 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle de Fundaciones de antenas (memorias de cálculo estructural, planos de detalle de armado, de replanteo, de detalles constructivos, planillas de doblado de hierros y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
25 | Elaborará y entregará Planos, memorias de cálculo e ingeniería de detalle completa del sistema completo de Puesta a Tierra, de todo el predio e interna al edificio. (Cap. 6.1.2.1.)
26 | Elaborará y entregará Planos, memorias de cálculo e ingeniería de detalle completa del sistema de protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones transitorias. (Cap. 6.1.2.1.)
27 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle del sistema de respaldo electrógeno. (Cap. 6.1.2.1.)
28 | Elaborará y entregará Planos, memorias de cálculo e ingeniería de detalle completa de fundaciones de grupos electrógenos y sus techos. (Cap. 6.1.2.1.)
29 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle del sistema de respaldo UPS (Cap. 6.1.2.1.)
30 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle de cada tablero. (Cap. 6.1.2.1.)
31 | Elaborará y entregará Memoria de cálculo de cortocircuito de la instalación (Cap. 6.1.2.1.)
32 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle de todas las instalaciones eléctricas del Telepuerto. (Cap. 6.1.2.1.)
33 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle de acometida eléctrica de suministro. (Cap. 6.1.2.1.)
34 | Elaborará y entregará Planos y detalles para el tendido de cañeros y bandejas portacables exteriores (Cap. 6.1.2.1.)
35 | Elaborará y entregará Planos y detalles constructivos de Cámaras de inspección eléctricas y sus acometidas correspondientes. (Cap. 6.1.2.1.)
36 | Elaborará y entregará Plano de replanteo parciales o por sectores si es necesario. (Cap. 6.1.2.1.)
37 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle de estructura del edificio (memorias de cálculo estructural, planos, planillas y/o todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión en función de la modalidad constructiva que se adopte llevar a cabo). (Cap. 6.1.2.1.)
38 | Elaborará y entregará Planos totales (replanteo, obra y/o arquitectura): planta, planta de techos (con pendientes y desagües), vistas y cortes necesarios. (Cap. 6.1.2.1.)
39 | Elaborará y entregará Planos de detalles constructivos aclaratorios que se precisan de todos los elementos componentes del proyecto (Escalas tentativas: 1:1, 1:10, 1:20). (Cap. 6.1.2.1.)
40 | Elaborará y entregará Planos de locales sanitarios (baños y cocina): plantas y vistas interiores. (Escalas tentativas 1:20) (Cap. 6.1.2.1.)
41 | Planos y detalles de mobiliarios y estanterías para depósito que fueran necesarios. (Cap. 6.1.2.1.)
42 | Elaborará y entregará Plano y planillas de carpinterías: metálicas, de madera, de herrería, con detalles (Escala tentativa: 1:1). (Cap. 6.1.2.1.)
43 | Elaborará y entregará Plano de instalaciones eléctricas internas al edificio (circuitos de iluminación y tomacorrientes) (Cap. 6.1.2.1.)
44 | Elaborará y entregará Planos de cableado estructurado para conectividad (Cap. 6.1.2.1.)
45 | Elaborará y entregará Planos de instalación de gas internas al edificio (si correspondiera por proyecto) (Cap. 6.1.2.1.)
46 | Elaborará y entregará Planos y detalles de Instalaciones sanitarias (Agua, Cloaca y Desagües pluviales) internas al edificio. (Cap. 6.1.2.1.)
47 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por climatización de los distintos locales del edificio (balances térmicos, planos, detalles constructivos y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
48 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por Detección y Extinción de incendios de los locales del edificio (memorias de cálculo, planos, detalles constructivos y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
49 | Elaborará y entregará Planilla general de locales: terminaciones de cada y uno de los locales proyectados en perfecta correlación con los planos de replanteo y las especificaciones. (Cap. 6.1.2.1.)
50 | Elaborará y entregará Memoria de cálculo justificado de los valores de transmitancia térmica y lista de los materiales que demande la envolvente de edificio, con la indicación de los valores de conductividad térmica y espesor. (Cap. 6.1.2.1.)
51 | Elaborará y entregará Planos de la cartelería institucional de ARSAT proyectada (Cap. 6.1.2.1.)
52 | Elaborará y entregará Planos y detalles de Instalaciones sanitarias del predio (Agua, Cloaca, Desagües pluviales) y de Sistema de Riego. (Cap. 6.1.2.1.)
53 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por Iluminación del predio (Cap. 6.1.2.1.)
54 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por el sistema de Monitoreo y Control a implementar por proyecto (Cap. 6.1.2.1.)
55 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por instalaciones y obras de Seguridad incluidas por proyecto (Cap. 6.1.2.1.)
56 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por Extinción de incendios del predio (memorias de cálculo, planos, detalles constructivos y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
57 | Elaborará y entregará Memoria descriptiva del proyecto general (Cap. 6.1.2.1.)
58 | Elaborará y entregará Documentación necesaria para presentación y aprobación y habilitación municipal (Cap. 6.1.2.1.)
59 | Elaborará y entregará Pliego de especificaciones técnicas por la ejecución de la obra (Cap. 6.1.2.1.)
60 | Elaborará y entregará Cronograma estimado de obra (Cap. 6.1.2.1.)
61 | Elaborará y entregará Formulario de ofertas (Cap. 6.1.2.1.)
62 | Elaborará y entregará Bases de licitación (Cap. 6.1.2.1.)
63 | Elaborará y entregará Presupuesto estimado de obra (Cap. 6.1.2.1.)
64 | La documentación gráfica a emitir y entregar cumplirá con las características indicadas por PET (Cap. 6.1.2.2.)
65 | La documentación escrita a emitir y entregar cumplirá con las características indicadas por PET (Cap. 6.1.2.2.)
66 | Los documentos se entregarán en versiones físicas y digitales, cumpliendo con lo requerido por PET (Cap. 6.1.2.3.)
67 | Entregará la documentación de proyecto completa requerida de la documentación plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles, contabilizados desde la emisión de la Orden de Compra correspondiente (Cap. 6.1.2.4.)
68 | Durante el proceso licitatorio , compaginará toda documentación de licitación (Cap. 6.2.)
69 | Durante el proceso licitatorio, Redactará las aclaraciones y respuestas a las consultas que formulen los oferentes (Cap. 6.2.)
70 | Durante el proceso licitatorio, revisará, comparará y evaluará las propuestas recibidas y verificar su ajuste con la documentación de licitación y luego elaborará un informe con el resultado de los análisis realizados acerca de las propuestas y su adecuación a la documentación de licitación, a modo de dictamen técnico de las ofertas. (Cap. 6.2.)
71 | En la etapa previa al inicio de obra, firmará planos municipales como responsable de la Dirección de Proyecto y de la Dirección de Obra e intervendrá para que el Constructor firme los planos municipales como Constructor, Instalador y/o Ejecutor (Cap. 6.3.)
72 | En la etapa previa al inicio de obra, comprobará el cumplimiento del contratista con todo requerimiento en lo referente a planes y condiciones necesarias de seguridad e higiene, ART, garantías, seguros de vida y demás exigencias de esta índole. (Cap. 6.3.)
73 | En la etapa previa al inicio de obra, le exigirá al Constructor el cumplimento de las medidas de seguridad e higiene, protecciones y eventuales defensas. (Cap. 6.3.)
74 | En la etapa previa al inicio de obra, revisará y aprobará, si correspondiera, planos de obras auxiliares emitidos por el Contratista, verificando su ajuste a las disposiciones de la documentación de proyecto ejecutivo y, posteriormente, comprobará que toda construcción provisoria de obrador, cerco y cartel de obra llevada a cabo por el Constructor se ajuste a lo indicado en los planos de obras auxiliares y/o a las disposiciones de la documentación de proyecto ejecutivo. (Cap. 6.3.)
75 | En la etapa previa al inicio de obra, comprobará que el plan de trabajo definitivo preparado por el Constructor se ajuste a contrato. (Cap. 6.3.)
76 | Durante la ejecución de la obra, estará presente diaria y permanentemente en la obra en cuestión, ejerciendo sus controles durante toda la jornada laboral correspondiente. Para tal fin, en particular y en función de cada especialidad que se desarrolle en obra, el Director de Obra podrá contratar profesionales externos a su empresa/estudio para que ejerzan tareas de dirección de obra propias de sus especialidades. (Cap. 6.4.)
77 | Durante la ejecución de la obra, redactará actas de iniciación de trabajos y de replanteo y las actas de acopio, si correspondiera. (Cap. 6.4.)
78 | Durante la ejecución de la obra, le exigirá al Contratista todo plano de ejecución de obra necesario a confeccionar por éste (en formato correspondiente), tales como planos generales de ejecución, planos de obras auxiliares restantes y planos de taller y de montaje que correspondieran. Estos planos deberán ser estudiados por la Dirección de Obra para su respectiva aprobación por parte de éste. (Cap. 6.4.)
79 | Durante la ejecución de la obra, le exigirá al Contratista todo plano de ejecución de obra necesario a confeccionar por éste (en formato correspondiente), tales como planos generales de ejecución, planos de obras auxiliares restantes y planos de taller y de montaje que correspondieran. Estos planos deberán ser estudiados por la Dirección de Obra para su respectiva aprobación por parte de éste (Cap. 6.4.)
80 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará materiales provistos en relación a materiales especificados, sus calidades y rendimientos. (Cap. 6.4.)
81 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará muestras y tramos de muestras de componentes o partes de la obra (Cap. 6.4.)
82 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará el ajuste de los planos de ejecución con los de la documentación de proyecto ejecutivo (Cap. 6.4.)
83 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará la concordancia entre los trabajos ejecutados con los trabajos proyectados (Cap. 6.4.)
84 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará pruebas y ensayos que fueran requeridos por la documentación de proyecto y evaluará sus resultados (Cap. 6.4.)
85 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará la puesta en marcha de las instalaciones (Cap. 6.4.)
86 | Durante la ejecución de la obra, efectuará el seguimiento del plan de trabajo e informará al Comitente en caso de eventuales incumplimientos del Constructor. (Cap. 6.4.)
87 | Durante la ejecución de la obra, entregará al Constructor todo croquis o plano necesario aclaratorio o complementario a la documentación de proyecto ejecutivo. (Cap. 6.4.)
88 | Durante la ejecución de la obra, emitirá órdenes de servicio al Constructor y las registrará en su respectivo cuaderno de órdenes de servicio, a fin de cumplimentar lo especificado en el listado correspondiente a este ítem en el pliego de especificaciones técnicas (Cap. 6.4.)
89 | Durante la ejecución de la obra, llevará a cabo reuniones de coordinación periódicas, en las cuales asistirán tanto los correspondientes representantes de la Dirección de Obra, del Constructor y de la Supervisión/Inspección que el Comitente designe, si así se precisara. (Cap. 6.4.)
90 | Luego de cada reunión de coordinación llevada a cabo, redactará las correspondientes actas (Cap. 6.4.)
91 | Durante la ejecución de la obra, aclarará consultas que pudiera presentarle ARSAT. (Cap. 6.4.)
92 | Durante la ejecución de la obra, le presentará a ARSAT informes periódicos acerca de la ejecución de la obra. (Cap. 6.4.)
93 | Durante la ejecución de la obra, asesorará a ARSAT con respecto a la aplicación de eventuales sanciones al Constructor y a prórrogas a los plazos contractuales eventualmente solicitados por dicho Constructor. (Cap. 6.4.)
94 | Durante la ejecución de la obra, efectuará la medición de los trabajos previo a su correspondiente liquidación y revisará las posteriores liquidaciones del Constructor (Cap. 6.4.)
95 | Durante la ejecución de la obra, emitirá certificados de obra (Cap. 6.4.)
96 | Durante la ejecución de la obra, evaluará y analizará en detalle los eventuales pedidos de adicionales que presente el Contratista por la Ejecución de la obra y, en consecuencia, asesorará a ARSAT para la aprobación/observación/rechazo de dichas solicitudes de adicionales, modificaciones y economías. (Cap. 6.4.)
97 | En la etapa de terminación de obra, inspeccionará los trabajos terminados y registrar las fallas/defectos que deban ser subsanados previo a la recepción provisoria de la obra y aquellos que puedan ser subsanables durante el lapso de la garantía correspondiente. (Cap. 6.5)
98 | En la etapa de terminación de obra, redactará y suscribirá las Actas de Recepción Provisoria. (Cap. 6.5)
99 | En la etapa de terminación de obra, efectuará la medición de los trabajos previo a su correspondiente liquidación final y revisará las posteriores liquidaciones finales del Constructor (Cap. 6.5)
100 | En la etapa de terminación de obra, emitirá certificados de obra finales (Cap. 6.5)
101 | En la etapa de terminación de obra, inspeccionará los trabajos que se ejecuten durante el plazo de garantía para subsanar fallas/defectos (Cap. 6.5)
102 | En la etapa de terminación de obra, comprobará la entrega (en formatos correspondientes) y estudiará/revisará planos conforme a obra, manuales de operación y/o mantenimiento, folletos, garantías técnicas y toda otra documentación cuya emisión estuviera a cargo del Constructor y/o de cualquiera de sus subcontratistas. (Cap. 6.5)
103 | En la etapa de terminación de obra, entregará a ARSAT (en formatos correspondientes) planos conforme a obra, manuales de operación y/o mantenimiento, folletos, garantías técnicas y toda otra documentación cuya emisión estuviera a cargo del Constructor y/o de cualquiera de sus subcontratistas. (Cap. 6.5)
104 | En la etapa de terminación de obra, entregará a ARSAT permisos/certificados finales que formaran parte del encargo. (Cap. 6.5)
105 | En la etapa de terminación de obra, elaborará y entregará a ARSAT el Estudio de Impacto Ambiental de proyecto finalizado aprobado. (Cap. 6.5)
106 | En la etapa de terminación de obra, asesorará al Comitente para la devolución de las garantías de contrato y fondos de reparo. (Cap. 6.5)
107 | En la etapa de terminación de obra, redactará las Actas de Recepción Definitiva. (Cap. 6.5)
108 | Desglosará su cotización según lo requerido por ARSAT en el pliego de especifiaciones técnicas (Cap. 7)
109 | Indicará en su propuesta técnico económicas los plazos parciales y/o totales de elaboración y entrega de la documentación de proyecto (listando y nombrando dichos documentos), así como también la modalidad de entrega de la misma (Cap. 7)
110 | Adjuntará a su oferta técnico-económica el certificado de asistencia al relevamiento del predio requerido previo a las cotizaciones (Cap. 7)
111 | Adjuntará a su oferta técnico-económica un listado de antecedentes de realización de trabajos de similares características técnicas a los requeridos por el pliego de especificaciones técnicas (Cap. 7)
112 | Adjuntará a su oferta técnico-económica un listado completo del personal que compone su plantel profesional Cap. 7)
113 | Designará e indicará en su oferta técnico-económica, a una única persona responsable para firmas de documentos e intercomunicaciones con el Comitente por aspectos técnicos y contractuales a lo largo del desarrollo de todas las futuras tareas involucradas, en caso de resultar adjudicados, tanto para su rol de Dirección de Proyecto como para su rol de Dirección de Obra (Cap. 7)
114 | Adjuntará a su oferta técnico-económica una memoria descriptiva pormenorizada de la modalidad de trabajo propuesta a llevar a cabo en caso de resultar adjudicados (Cap. 7)
115 | Completará y entregará, adjuntará a su oferta técnico-económica, la matriz de cumplimiento de requerimientos del pliego de especificaciones técnicas, completa en las celdas destinadas a oferentes. (Cap. 7)

## ETIQUETAS (hidden)
ETIQUETAS
ARSAT TEST PLAN: VERIFICATION METHOD DEFINITIONS
DISEÑO | DESIGN as a verification process includes the acceptance of previously designed products. This is used when the product is known to posses the capability / function of the related specification. Some examples of associated documention supporting this method are Critical Design Reviews and supporting material, Vendor Test Data, and collections of current System Drawings
DEMOSTRACION | DEMONSTRATION verification method is used where complex detailed test procedures are not necessary. GDST implements Demonstration within the test procedures for specification test cases. GDST will generally apply a one-time verification policy on these types of specifications.
PRUEBA | TEST verification method is used where complex detailed test procedures and test equipment are necessary for specification compliance verification.
INSPECCION | INSPECTION verification method is used when routine visual inspection can be used to verify the spectification.
ANALISIS | The ANALYSIS verification method is used when the application of engineering mathematical tools and / or analysis software is required for the specification verification compliance. GDST also applies this to specification compliance required for the analysis / evaluation of singular or multiple test cases. Therefore its possible for a test case to be verified through a combination of TEST and ANALYSIS.
ARSAT TEST PLAN: CUMPLIMIENTO PROVEEDOR
SI
NO
PARCIALMENTE
ARSAT TEST PLAN: ACEPTACION ARSAT
ACEPTADO
RECHAZADO
SE PIDE REVISION
SE ACEPTA COMO ESTA